## FEATURES
BACKLOG DEL PRODUCTO
ID | FEATURE | ID | USER_STORY | ID | CRITERIO_ACEPTACION | ID_ESCENARIO | ESCENARIO | RELEASE | SPRINT
FEAT-001 | Mi lista de tareas humanas | US-001.01 | Al usuario autenticado se le presenta la lista de tareas humanas de acuerdo con la asignación o membresía al grupo asignado a la tarea. | CA-001.01.01 | La lista de tareas presenta todas las tareas humanas que han sido asignadas al usuario, que aún no han sido completadas y que no han expirado. | EN001 | Ejecución de una tarea de negocio | R1 | SP1
|  |  |  | CA-001.01.02 | La lista de tarea, cuando no existan tareas asignadas al usuario, solo presenta aquellas tareas humanas no asignadas y que pertenecen al grupo de usuario definido para la tarea. |  | (TBD)
|  | US-001.02 | Autoasignar la tarea humana. | CA-001.02.01 | Cuando el usuario se autoasigne la tarea la lista de tareas deberá mostrar como responsable al usuario. | EN001 | Ejecución de una tarea de negocio | R1 | SP2
|  | US-001.03 | Ejecutar tarea humana | CA-001.03.01 | Cuando el usuario solicite ejecutar la tarea, se le presenta el formulario diseñado para completar la tarea. | EN001 | Ejecución de una tarea de negocio | R1 | SP2
FEAT-002 | Expiración de tareas humanas | US-002.01 | Notificación de expiración de la tarea humana. | CA-002.01.01 | (TBD) |  | (TBD)
|  | US-002.02 | Registro de expiración de la tarea humana. | CA-002.02.01 | (TBD) |  | (TBD)
FEAT-003 | Administración de definiciones de tareas humanas | US-003.01 | Registrar definición de tarea humana | CA-003.01.01 | Cuando el administrador remita la especificación de la tarea, esta queda disponible para iniciar nuevas ejecuciones de la tarea. | EN003 | Registro de Definiciones de Tarea
|  | US-003.02 | Actualizar definición de tarea humana | CA-003.02.01 | Cuando el administrador remita la nueva especificación, se ha creado una nueva versión de la definición de la tarea humana. |  | (TBD)
FEAT-004 | Ejecución autoprogramada de tarea humana | US-004.01 | Ejecutar tarea programada | CA-004.01.01 | La lista de tareas muestra una nueva tarea humanada instanciada de acuerdo con el temporizador establecido (para tareas programadas para ejecutarse en una fecha específica o de forma periódica) |  | (TBD)
FEAT-005 | Servicios del API de tareas humanas expuestas como XML WebService (SOPA) | US-005.01 | Añadir adjuntos | CA-005.01 |  |  | (TBD)
|  | US-005.02 | Añadir comentario | CA-005.02 |  |  | (TBD)
|  | US-005.03 | Reclamar la tarea | CA-005.03 |  |  | (TBD)
|  | US-005.04 | Realizar reclamo de tarea en lote | CA-005.04 |  |  | (TBD)
|  | US-005.05 | Marcar tarea completada | CA-005.05 |  |  | (TBD)
|  | US-005.06 | Marcar tarea completada en lote | CA-005.06 |  |  | (TBD)
|  | US-005.07 | Delegar la tarea | CA-005.07 |  |  | (TBD)
|  | US-005.08 | Delegar la tarea en lote | CA-005.08 |  |  | (TBD)
|  | US-005.09 | Eliminar adjunto | CA-005.09 |  |  | (TBD)
|  | US-005.10 | Eliminar comentario | CA-005.10 |  |  | (TBD)
|  | US-005.11 | Eliminar falla | CA-005.11 |  |  | (TBD)
|  | US-005.12 | Eliminar salida de la tarea | CA-005.12 |  |  | (TBD)
|  | US-005.13 | Fallar la tarea | CA-005.13 |  |  | (TBD)
|  | US-005.14 | Fallar tareas en lote | CA-005.14 |  |  | (TBD)
|  | US-005.15 | Mover tarea adelante | CA-005.15 |  |  | (TBD)
|  | US-005.16 | Mover tarea adelante en lote | CA-005.16 |  |  | (TBD)
|  | US-005.17 | Obtener adjunto | CA-005.17 |  |  | (TBD)
|  | US-005.18 | Obtener información de adjuntos | CA-005.18 |  |  | (TBD)
|  | US-005.19 | Obtener comentarios | CA-005.19 |  | EN001 | Ejecución de una tarea de negocio | R1 | SP2
|  | US-005.20 | Obtener falla de tarea | CA-005.20 |  |  | (TBD)
|  | US-005.21 | Obtener información de entrada a la tarea | CA-005.21 |  | EN001 | Ejecución de una tarea de negocio | R1 | SP2
|  | US-005.22 | Obtener resultado de accion de finalización de la tarea | CA-005.22 |  |  | (TBD)
|  | US-005.23 | Obtener salida de la tarea | CA-005.23 |  |  | (TBD)
|  | US-005.24 | Obtener la tarea padre | CA-005.24 |  |  | (TBD)
|  | US-005.25 | Obtener Identificador de la tarea padre | CA-005.25 |  |  | (TBD)
|  | US-005.26 | Obtener visualización de la tarea | CA-005.26 |  | EN001 | Ejecución de una tarea de negocio | R1 | SP2
|  | US-005.27 | Obtener tipos de visualizaciones | CA-005.27 |  | EN001 | Ejecución de una tarea de negocio | R1 | SP2
|  | US-005.28 | Obtener identificadores de la tarea | CA-005.28 |  |  | (TBD)
|  | US-005.29 | Obtener Subtareas | CA-005.29 |  | EN001 | Ejecución de una tarea de negocio | R1 | SP2
|  | US-005.30 | Obtener Descripcion de la tarea | CA-005.30 |  | EN001 | Ejecución de una tarea de negocio | R1 | SP1
|  | US-005.31 | Obtener detalles de la tarea | CA-005.31 |  | EN001 | Ejecución de una tarea de negocio | R1 | SP1
|  | US-005.32 | Obtener historia de la tarea | CA-005.32 |  | EN001 | Ejecución de una tarea de negocio | R1 | SP2
|  | US-005.33 | Obteher Datos de Instancia de la Tarea | CA-005.33 |  | EN001 | Ejecución de una tarea de negocio | R1 | SP1
|  | US-005.34 | Obtener las operaciones de la tarea | CA-005.34 |  | EN001 | Ejecución de una tarea de negocio | R1 | SP2
|  | US-005.35 | Determinar si tiene subtareas | CA-005.35 |  |  | (TBD)
|  | US-005.36 | Instanciar subtarea | CA-005.36 |  |  | (TBD)
|  | US-005.37 | Determinar si es una subtarea | CA-005.37 |  |  | (TBD)
|  | US-005.38 | Liberar la tarea | CA-005.38 |  |  | (TBD)
|  | US-005.39 | Liberar tareas en lote | CA-005.39 |  |  | (TBD)
|  | US-005.40 | Remover tarea | CA-005.40 |  |  | (TBD)
|  | US-005.41 | Remover tarea en lote | CA-005.41 |  |  | (TBD)
|  | US-005.42 | Re-iniciar la tarea | CA-005.42 |  |  | (TBD)
|  | US-005.43 | Re-iniciar tareas en lote | CA-005.43 |  |  | (TBD)
|  | US-005.44 | Establecer falla de la tarea | CA-005.44 |  |  | (TBD)
|  | US-005.45 | Establecer la salida de la tarea | CA-005.45 |  |  | (TBD)
|  | US-005.46 | Establecer la prioridad | CA-005.46 |  |  | (TBD)
|  | US-005.47 | Establecer prioridad en lote | CA-005.47 |  |  | (TBD)
|  | US-005.48 | Establecer Expresion de fecha limite de completamiento | CA-005.48 |  |  | (TBD)
|  | US-005.49 | Establecer Expresion de fecha limite de duracion | CA-005.49 |  |  | (TBD)
|  | US-005.50 | Establecer Expresión de fecha limite para inicio de tarea | CA-005.50 |  |  | (TBD)
|  | US-005.51 | Establecer expresion de duración de inicio de tarea | CA-005.51 |  |  | (TBD)
|  | US-005.52 | Saltar la tarea | CA-005.52 |  |  | (TBD)
|  | US-005.53 | Saltar tareas en lote | CA-005.53 |  |  | (TBD)
|  | US-005.54 | Iniciar la tarea | CA-005.54 |  | EN001 | Ejecución de una tarea de negocio | R1 | SP2
|  | US-005.55 | Iniciar tareas en lote | CA-005.55 |  |  | (TBD)
|  | US-005.56 | Detener tarea | CA-005.56 |  |  | (TBD)
|  | US-005.57 | Detener tareas en lote | CA-005.57 |  |  | (TBD)
|  | US-005.58 | Suspender la tarea | CA-005.58 |  |  | (TBD)
|  | US-005.59 | Suspender tareas en lote | CA-005.59 |  |  | (TBD)
|  | US-005.60 | Suspender tarea hasta condicion | CA-005.60 |  |  | (TBD)
|  | US-005.61 | Suspender tareas en lote hasta condicion | CA-005.61 |  |  | (TBD)
|  | US-005.62 | Actualizar comentario | CA-005.62 |  |  | (TBD)
|  | US-005.63 | Obtener información abstracta de mi tarea | CA-005.63 |  | EN001 | Ejecución de una tarea de negocio | R1 | SP1
|  | US-005.64 | Obtener información detallada de mi tarea | CA-005.64 |  | EN001 | Ejecución de una tarea de negocio | R1 | SP1
|  | US-005.65 | Consultar tareas | CA-005.65 |  | EN001 | Ejecución de una tarea de negocio | R1 | SP1
|  | US-005.66 | Activar la tarea | CA-005.66 |  |  | (TBD)
|  | US-005.67 | Activar la tarea en lote | CA-005.67 |  |  | (TBD)
|  | US-005.68 | Nominar la tarea | CA-005.68 |  |  | (TBD)
|  | US-005.69 | Nominar tareas en lote | CA-005.69 |  |  | (TBD)
|  | US-005.70 | Establecer role humano generico | CA-005.70 |  |  | (TBD)
|  | US-005.71 | Establecer roles humanos generico en lote | CA-005.71 |  |  | (TBD)
FEAT-006 | Servicios del API de tareas humanas expuestas como XML WebService (SOPA) | US-006.01 | Registrar la definición de una tarea lean | CA-006.01.01 |  |  | (TBD)
|  | US-006.02 | Retirar registro de definición de tarea lean | CA-006.02.01 |  |  | (TBD)
|  | US-006.03 | Listar las definiciones de tareas lean | CA-006.03.01 |  |  | (TBD)
|  | US-006.04 | Crear una tarea lean | CA-006.04.01 |  |  | (TBD)
|  | US-006.05 | Crear una tarea lean asíncrona | CA-006.05.01 |  |  | (TBD)
FEAT-007 | Servicios del API de tareas humanas expuestas como REST | US-007.01 |  |  |  |  | (TBD)
FEAT-008 | Ejecución de tarea humana | US-008.00 | Realizar la ejecución de la tarea de acuerdo con la presentación que ha sido definida para la tarea |  |  |  | (TBD)

## ESCENARIOS_NEGOCIO
ID | TITULO | DESCRIPCION | PRIORIDAD
EN001 | Ejecución de una tarea de negocio | 1. Un usuario ingresa al Worklist y se presenta toda la lista de tareas (instancias) que pertenecen a los grupos de usuarios asignados al participante y las asignadas al usuario. 2. El usuario selecciona una tarea asignada a él para iniciar el trabajo. 3. El usuario registra comentarios a la tarea. 4. Una vez ejecutada la tarea el usuario completa el trabajo y la instancia de la tarea finaliza. | MUY ALTA
EN002 | Visualización de tareas del usuario | 1. Un usuario ingresa al Worklist y se presenta toda la lista de tareas (instancias) que pertenecen a los grupos de usuarios asignados al participante y las asignadas al usuario. 2. El usuario no puede iniciar tareas no asignadas a él. 3. El usuario debe asignarse una tarea para poder iniciar la ejecución de la tarea. | MUY ALTA
EN003 | Registro de Definiciones de Tarea | 1. El administrador realiza el registro de una definición de una nueva tarea. 2. La tarea queda disponible para ser instanciada por el usuario perteneciente a el o los participantes designados de la tarea. | MUY ALTA